## 原紙
工事施工完了及び検査結果報告書
トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社
所長殿
|  | 施工者 | 住所
会社名
|  |  | 担当者 |  |  |  | 印
下記工事施工完了に伴い自主検査を実施しましたので報告致します。
工事名称
工事場所
注 文 件 名
工 期 ・ 納 期 |  |  | ～
注 文 書 番 号
検 査 日
検 査 者
検 査 内 容
工 事 完 了 日
現場担当者検査日及び指摘項目
合格 引渡日
◇発注工事が完了した場合は、速やかに自主検査を実施し、報告書を現場所長に提出する。
◇自主検査については、発注工事の全てにおいて品質、機能上の不具合有無の確認を行い、
不具合がある場合は、是正後に報告書を提出する。 |  |  |  | 作業所確認 |  |  |  | 支払期限
※ルート 施工者作成→検査立会→現場担当押印→施工者通知 |  |  |  | 所長 | 主任 | 担当 |  | 1900-02-17
自動計算
Ver.03 経管工務-QC-01-23
現場担当者が記入
※協力会社工事完了日から
２０日以内に検査実施
日数注意
（建設業法５０日以内）
引渡日（起算日）～入金日
工事請求１５日締 翌月１０日
※引渡日 16日～25日注意要
施工者記入押印
Ｔ＆Ｓ記入押印
担当者印で可
日付の入力方法
2024年2月1日
↓
2024/2/1
と入力してください

## 記入例
工事施工完了及び検査結果報告書
トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社
所長殿
|  |  | 施工者 | 住所
会社名
|  |  |  | 担当者 |  |  |  |  | 印
下記工事施工完了に伴い自主検査を実施しましたので報告致します。
工事名称 |  | 〇〇工場新築工事
工事場所 |  | 〇〇市〇〇
注 文 件 名 |  | 〇〇工事
工 期 ・ 納 期 |  | 2024-02-01 |  | ～ | 2024-02-28
注 文 書 番 号 |  | TS75B0001-001-001-000
検 査 日 |  | 2024-02-26
検 査 者 |  | 〇〇 太郎
検 査 内 容 |  | 内装工事一式
工 事 完 了 日 |  | 2024-02-28
現場担当者検査日及び指摘項目 |  | 2024-03-01 | クロスジョイント部メクレ有り手直し
合格 引渡日 |  | 2023-03-10
◇発注工事が完了した場合は、速やかに自主検査を実施し、報告書を現場所長に提出する。
◇自主検査については、発注工事の全てにおいて品質、機能上の不具合有無の確認を行い、
不具合がある場合は、是正後に報告書を提出する。 | [5 empty] | 作業所確認 |  |  |  | 支払期限
※ルート 施工者作成→検査立会→現場担当押印→施工者通知 | [5 empty] | 所長 | 主任 | 担当 |  | 2023-04-28
自動計算
経管工務-QC-01-23
Note on B16: 協力会社の施工納期 注文書表記の工期を記入
現場担当者が記入
※協力会社工事完了日から
２０日以内に検査実施
日数注意
（建設業法５０日以内）
引渡日（起算日）～入金日
工事請求１５日締 翌月１０日
※引渡日 16日～25日注意要
施工者記入押印
Ｔ＆Ｓ記入押印
担当者印で可
日付の入力方法
2024年2月1日
↓
2024/2/1
と入力してください